- 附件

- 山东省粮食质量安全检验监测体系建设

- 项目管理暂行办法（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条 为加强粮食质量安全检验监测体系建设项目管理，提高专项资金使用效益，保证建设项目顺利实施，根据国家法律法规有关规定和财政部、粮食和储备局《关于深入实施“优质粮食工程”的意见》（财建〔2019〕287号）、国家粮食和物资储备局《关于印发“优质粮食工程”各子项实施指南的通知》（国粮规〔2019〕183号）有关要求，制定本办法。

第二条 本办法适用于我省“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目管理。

第三条 遵循“科学规划、合理布局、以县为主、兼顾省市提升”的原则，采取中央补助投资、地方财政资金补助相结合的投资方式。

第四条 “十三五”规划期内，首先在产粮大县、粮食产量5－10万吨或人口50－80万以及部分有建设需求的县（市、区）建设县级粮食质检机构。其次重点对省、市级粮食质检机构进行提升建设。未建机构的县（市区）由市级粮食质检机构（或相邻县级机构）覆盖。必要时，省粮食行政管理部门可对建设范围做出适当调整，形成以“省级粮食质量监测中心为核心、区域重点粮食质量监测中心为支撑”的粮食质量监测体系。

第二章 建设主体

第五条  主要包括四类：一是隶属于粮食和储备部门的事业单位或已经取得当地编办事业单位批件的检验监测机构；二是本地区尚无检验监测机构的市、县，可依托当地骨干粮食企业检验室建设检验监测机构，建成后按照当地粮食和储备部门要求，承担相关检验监测任务；三是纳入国家粮食质量检验监测体系的有关高校、中央企业，由省级财政、粮食和储备部门统筹考虑；四是可承担粮食监测任务，并纳入国家或省级粮食质量安全检验监测体系的相关检验监测机构。

第六条  基本条件：应具备与开展工作相适应的场地和专业技术人员，与发挥作用相匹配的检验任务以及必要的业务运行经费保障，有明确的项目建设方案和职责、任务、资产归属要求，保证建成后能够正常开展业务，实现良性运行，发挥应有作用。

第三章 建设内容

第七条 项目建设内容主要包括：为粮食质检机构配置检验仪器设备和完善配套基础设施建设等内容。项目建设内容和财政资金使用方向要符合国家项目建设相关文件要求。

第八条 通过项目建设，使不同层级的粮食质检机构具备以下检验能力：

省级中心—依据国家和行业粮油标准以及国家有关规定，具备检验各种粮食质量指标、品质指标和安全指标的能力。

市级监测站—依据国家和行业粮油标准以及国家有关规定，具备检验主要粮食质量指标、品质指标、主要安全指标和域内必检指标的能力。

县级监测站—依据国家和行业粮油标准以及国家有关规定，具备检验主要粮食质量指标、主要品质指标和主要安全指标快检筛查能力，同时具备原始样品转送能力。

第四章 资金管理

第九条 中央补助资金不得用于基础设施建设。地方财政补助资金用于配套基础设施建设、检验仪器设备配置，以及按照国家有关规定支付项目实施所必需的监理费、技术服务及设计费等。

第十条 市县粮食行政管理部门应严格按照财政资金管理的有关规定使用项目资金，严禁占用或挪作他用，确保资金按规定专账管理、专款专用。

第十一条 项目单位负责做好资金申请、收付等工作，保证按项目进度拨款，确保项目进度。

第五章 项目管理

第十二条 各市县成立粮食质量安全检验监测体系建设工作领导小组及办公室，负责项目整体推进工作；加强对项目工作的领导、协调和督查，把好项目质量、进度和安全关，组织好项目验收。

第十三条 根据省级确定的建设范围和基本条件要求，纳入粮食质量安全检验监测体系建设的项目建设单位，负责制定项目实施方案。各市粮食行政管理部门根据分工指导相关县（市区）做好项目前期准备工作，审核县级和市本级项目实施方案，确保建设主体和内容符合要求，并将市级建设方案和项目实施方案报省级粮食行政管理部门备案。

第十四条 县级粮食质检机构由省级粮食行政管理部门组织有关专家根据县级站功能定位研究确定仪器设备配置清单，根据实际需要可自行确定配置清单外的其他仪器设备清单。省市级粮食质检机构根据功能提升要求自主确定仪器设备配置清单。

市、县级粮食质检机构检验仪器设备（县级机构自行确定的仪器设备除外），按照国家粮食局《粮食检验监测能力项目建设管理暂行办法》（国粮办展〔2011〕241号）要求，由省级粮食行政管理部门统一组织招标采购。

第十五条 粮食质量安全检验监测体系项目建设要认真执行“法人责任制、招标投标制、建设监理制”等规定，切实加强项目建设管理。

第十六条 项目实施建设中涉及基础设施建设的，应当遵循以下原则：

1.项目设计单位应具备相应设计资质，并设计详细施工图纸，满足工程招标和施工需要。

2.项目的建设达到国家规定规模标准的，应当按照《中华人民共和国招标投标法》进的规定进行招标采购。

第十七条 施工现场应满足文明、安全达标要求。

第十八条 市级粮食行政管理部门负责本市项目建设进度、质量、资金使用及其他有关情况的监督检查。省级粮食行政管理部门根据工作进展情况，适时对项目实施情况进行现场监督检查。

第十九条 建设项目因管理不善，造成损失浪费或发生责任事故的；不严格执行本办法，未完成建设任务的；或者弄虚作假被查实，或者被新闻媒体曝光的，将按有关规定核减、停拨、收回补助资金，并追究有关人员责任。

第六章 竣工验收

第二十条 验收条件。项目建设单位作为验收工作的责任主体，要保质保量完成建设任务，及时整理资料，提出验收申请，主动配合验收。具体验收条件包括：

1.仪器设备完成安装调试，仪器设备型号与招投标文件、供货合同一致；

2.配套设施建设完成项目竣工验收并出具竣工验收报告；

3.项目投资符合财政有关要求，做到“专账管理、专款专用”、及时拨付，编制完成竣工财务决算审计报告；

4.所有应提供的正式文件、证明材料、工作报告、投资数据、影像图片等验收资料真实完整。

第二十一条 验收程序。验收工作采取现场验收方式，分县级预验收和市级正式验收，程序如下：

1.成立验收组：验收组由粮食行政管理部门人员及相关领域人员组成，一般为3人或3人以上单数，主要由负责粮食质量安全监管、熟悉检验技术和仪器设备、财务管理方面的人员组成；

2.项目建设单位汇报项目建设工作总结等情况；

3.验收组现场核查项目完成情况，查阅相关文件资料；

4.验收组讨论、评议，并形成项目验收意见书。

5.县级站验收前，项目单位应向县级粮食行政管理部门提交验收申请，县级粮食行政管理部门组成县级验收组进行预验收，对于达到验收标准的项目，由县级验收组出具预验收意见书并加盖公章，完成该项目的预验收；达不到验收标准需整改的项目，现场反馈整改意见并督促项目单位抓好落实，直至通过验收。

预验收通过后，县级粮食行政管理部门向市级粮食行政管理部门提出验收申请，由市级粮食行政管理部门组成市级验收组进行正式验收。对于达到验收标准的项目，由市级验收组出具验收意见书并加盖公章，完成该项目的验收；达不到验收标准需整改的项目，现场反馈整改意见并督促项目单位抓好落实，直至通过验收。

市级站验收直接由市级粮食行政管理部门参照县级站验收程序组织进行；省级直属单位项目由省级粮食行政管理部门组织验收。

市级验收完成后，市级粮食行政管理部门向省粮食行政管理部门上报验收工作报告及验收意见书。

第七章  仪器设备统筹协调使用

第二十二条 项目建设单位应做好检验仪器设备的使用、维护和保养，检验仪器设备不得转让或变卖。实验室名称标牌应统一款式、统一规格、统一制作。

第二十三条 检验仪器设备在通过竣工验收后可由市级粮食行政管理部门统筹协调使用，项目建设单位具有维护保养义务。市级粮食行政管理部门对仪器设备的使用和状态实施监督检查，若需改变使用用途，由市级粮食行政管理部门报省级粮食行政管理部门审定；对擅自处置的将按照国有资产管理的有关规定追究有关人员责任。

第八章  附  则

第二十四条 本办法由省粮食和物资储备局负责解释。

第二十五条 本办法自2019年11月  日起实施，有效期至2024年  月  日。

山东省粮食质量安全监测体系建设项目

验收意见书

项目名称：

项目单位（盖章）：

项目地点：

验收时间（年月日）：

×××粮食和物资储备局

| 一、项目概况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目地点 （市、县） |  |  |  |
| 项目单位 |  |  | 负责人 |  |  |  |
| 竣工时间 |  |  | 预验收时间 （年月日） |  |  |  |
| 建设类型 |  | （ ）省级站（ ）市级站 （ ）县级站 |  |  |  |  |
| 二、项目资金情况（单位：万元、台、平方米） |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 |  |  | 中央财政 补助资金 |  |  |  |
| 省级财政 补助资金 |  |  | 市县财政 资金 |  |  |  |
| 项目单位 自筹资金 |  |  | 实验室及配套设施建设投入资金 |  |  |  |
| 购置设备总台数 |  |  | 购置设备总价值 |  |  |  |
| 其中：省招标统一购置设备台数 |  |  | 其中：省招标统一购置设备价值 |  |  |  |
| 其中：单位自主购置设备台数 |  |  | 其中：单位自主购置设备价值 |  |  |  |
| 实验室面积 |  |  | 实验室新增面积 |  |  |  |
| 三、主要验收资料情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收资料名称 |  |  | 是否齐全 |  | 备注 |
| 1 | 验收材料真实性证明（企业出具并加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 2 | 验收工作总结报告 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目实施方案 |  |  |  |  |  |
| 4 | 购置的仪器设备登记造册 |  |  |  |  |  |
| 5 | 对照招投标文件和供货合同现场查验仪器设备品牌型号的一致性 |  |  |  |  |  |
| 6 | 仪器设备试运行情况说明 |  |  |  |  |  |
| 7 | 财政资金拨付文件 |  |  |  |  |  |
| 8 | 资金使用详细情况，资金支出会计凭证 |  |  |  |  |  |
| 9 | 项目招投标证明材料、供货合同 |  |  |  |  |  |
| 10 | 项目进展情况的图片、影像、说明等材料 |  |  |  |  |  |
| 11 | 项目竣工验收报告 |  |  |  |  |  |
| 12 | 竣工财务决算审计报告 |  |  |  |  |  |
| 13 | 项目取得的效果 |  |  |  |  |  |
| 四、验收鉴定结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论：〔 〕合格 验收意见： 验收组人员签字： 项目单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |