## 附件2 重点任务清单
附件2
全省粮食和物资储备行业 重大事故隐患专项排查整治2023行动任务清单
序号 | 重点任务 |  | 完成时限
一、突出主要负责人第一责任带动企事业单位全员安全生产岗位责任落实，切实提高企事业单位隐患排查和整改的质量
1 | 1.研究组织本单位重大事故隐患专项整治 | 企事业单位主要负责人认真组织学习安全生产法等法律法规，对照相关重大事故隐患判定标准和重点检查事项，组织研究部署开展对标对表自查自改。 | 5月底前
2 |  | 组织建立重大事故隐患台账清单，细化本单位各层级排查整治责任分工和工作要求。 | 5月底前
3 |  | 需要一定时间整改的重大事故隐患，要明确责任人、措施、资金、期限和应急预案。 | 适时
4 |  | 每月分别向属地监管部门、上级单位报告重大隐患清单。 | 每月
5 |  | 主要负责人每季度要带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次全面检查。 | 每季度
6 | 2.落实全员安全生产岗位责任发挥管理团队和专家作用 | 企事业单位主要负责人建立健全全员安全生产责任制，明确从主要负责人到一线所有从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的安全生产岗位责任，并制定公示、考核、奖励等制度。 | 5月底前
7 |  | 企事业单位主要负责人制定本单位各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。 | 5月底前
8 |  | 按照规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员。 | 7月底前
9 | 3.组织对动火等危险作业开展排查整治 | 企事业单位主要负责人组织开展1次全员安全警示教育活动。 | 7月底前
10 |  | 严格履行电气焊等动火作业审批手续，督促作业人员严格遵守消防安全操作规程，明确现场监护人员，严格落实消防安全措施检查和作业过程监督。 | 根据作业安排
11 |  | 组织对电气焊设备进行全面安全检查，严禁带病作业，不得使用淘汰或危及安全的电气焊设备。 | 7月底前
12 |  | 企事业单位主要负责人组织对动火、受限空间、高处、吊装、临时用电等危险作业人员以及其他关键岗位人员进行1次全面排查。 | 5月底前
13 |  | 企事业单位完善安全生产有关制度，明确“谁招请无证人员，谁负责”。 | 7月底前
14 | 4.组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治 | 企事业单位主要负责人要针对本单位生产经营项目、场所、库房外包外租情况组织开展1次全面排查。 | 7月底前
15 |  | 建立外包外租等生产经营活动安全生产管理体系，纳入本单位统一协调、管理。 | 7月底前
16 |  | 加强粮食出入库、进出仓以及施药作业、熏蒸作业、特种设备操作等外包作业任务监管，凡有上述作业的要认真组织岗位交底和培训，必须指定安全员现场监管。 | 持续推进
17 | 5.开展事故应急救援演练 | 企事业单位主要负责人要根据本行业领域事故特点，至少组织开展1次事故应急救援预案演练。 | 6月底前
18 |  | 谷物磨制企业单位每半年开展1次。 | 6月底前、12月底前
二、强化粮食行政管理部门安全监管职责，深入开展督导检查和指导服务
19 | 1.牢固树立安全红线意识，全面做好专项排查整治动员部署 | 研究制定本单位专项整治工作方案，建立健全专项整治组织领导和常态化督导检查机制。 | 5月底前
20 |  | 专题学习安全生产十五条硬措施，结合实际对照狠抓落实。 | 5月底前
21 |  | 主要负责同志要亲自组织召开专题会议进行动员部署，定期听取工作进展情况汇报，研究解决安全生产重大问题。 | 5月底前
22 |  | 其他负责同志按照职责分工，定期开展现场督导，督促分管业务处（科）室、部门做好排查整治工作。 | 11月底前
23 | 2.聚焦专项整治重点加大督导检查力度 | 建立本单位重大事故隐患数据库，完善重点问题挂牌督办、重大事故隐患督促整改和定期通报制度。 | 5月底前
24 |  | 以“六查六看”为重点，积极协调跨部门联合检查，开展跨部门联合执法检查。 | 11月底前
25 |  | 对排查整治不力导致重大事故隐患依然存在或发生事故的，要协调推进依法从严对企业和企业主要负责人实行“一案双罚”。 | 持续推进
26 |  | 对重大事故隐患长期存在并多次受到处罚的，依法提请当地政府予以关闭并落实企业主要负责人行业禁入规定；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 | 持续推进
27 | 3.组织专业力量为企事业单位指导服务 | 用好安全储粮和安全生产专家库，大力配备专兼职技术检查人员，充分发挥专业技术优势。 | 持续推进
28 |  | 通过“开小灶”“重点帮扶”等方式为重点地区、重点单位开展针对性指导服务，精准查找重大事故隐患、科学治理重大事故隐患。 | 持续推进
29 |  | 动员科研、高校、行业协会、安全评价、安全培训、安责险承保等机构单位积极为企事业单位服务，提升专项整治技术支撑能力。 | 持续推进
30 | 4.开展安全监管人员专题培训 | 集中对安全监管人员和相关业务人员开展安全生产培训，加强重大事故隐患判定标准、重点检查事项及相关法律法规标准等业务知识的学习，提高专业素养和法治素养，切实提升发现问题和解决问题的能力水平。 | 7月底前
31 | 5.强化安全生产宣传 | 组织开展好“安全生产月”专题活动，将重大事故隐患排查整治和应急演练作为重要内容。 | 6月底前
32 |  | 发挥宣传、新闻等部门作用，集中宣传专项排查整治进展和成效及典型经验做法，加大安全生产重大事故隐患的公开曝光力度。 | 持续推进
33 |  | 推动健全安全生产举报奖励机制，强化举报奖励的社会监督作用。 | 持续推进